## Gantt Chart
4팀 Gantt Chart 양식 | [7 empty] | 프로토타입 : 2020.11.27(금) | CBT : 2020.12.03(목) | OBT : 2020.12.07(월) | 릴리즈 : 2020.12.10(목)
최종발표 : 2020.12.11(금)
번호 (중요도) | WBS |  |  |  | 작업자 | 실 작업자 | 변경이유 | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | 예상 시작일 추출 | 예상 종료일 추출 | 시작일 추출 | 종료일 추출 | 상태 | 비고
| 구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류
1 | 킥오프 및 프로토 타입 구축 / 총 10일 | [6 empty] | 2020-11-16 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 11-16 | 11-25 |  |  | 완료 | 어느 폴더에 완성본 제출
1.01 |  | 설정 | 기본 설정 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-23
|  |  |  | 메인 시나리오 (흐름도) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 개념 정리(이 게임의 진짜 재미) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-23 |  |  | 11-16 | 11-18 |  |  |  | 컨셉 기획서 작성 완료
|  |  |  | 원리 정리(어떠한 구조로?) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-21 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 지역 설정(완료) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  | 11-16 | 11-18
1.02 |  |  | 세계관 강화 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-20
|  |  |  | 적대 캠프 | 정하경 | 정하경, 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18 |  |  |  | 양식 통일에 많은 일정 소요
|  |  |  | 사회 통념 | 정하경 | 정하경,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 마석 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 몬스터 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 에고무기 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 현재 | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 지구인거주지 | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 마신 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 지구인 | 최시온 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 이세계인 | 최시온 | 최시온,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 이세계 신들 & 대장장이 신 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
1.03 |  |  | 스크립트 | 최종 완료
|  |  |  | 튜토리얼 연출 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-15 | 11-15
|  |  |  | 성심 캠프장 연출 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-15 | 11-15
|  |  |  | 이세계인 연출 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 11-20 | 11-21
|  |  |  | 이상감지 연출 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  |  | 11-20 | 11-21
|  |  |  | 마기를 머금은 논산 연출 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  |  | 11-23 | 11-24
1.04 |  |  | 캐릭터&NPC | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-23
메인 시나리오 캐릭터
|  |  |  | ㄴ연수 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
|  |  |  | ㄴ우식 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
|  |  |  | ㄴ주인공 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
|  |  |  | ㄴ희승 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
|  |  |  | ㄴ엄마 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  |  | ㄴ셰르파 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  | 컨텐츠 | 무기 컨셉 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-22
|  |  |  | 종류 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-18 | 11-21
|  |  |  | 레벨 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-18 | 11-21
|  |  |  | 강화 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-18 | 11-21
|  |  |  | 호감도 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-18 | 11-21
|  | UI | HUD | HUD 기획 문서 제작 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  |  | 11-20
|  |  |  | ㄴGUI | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21
|  |  | 무기 | 무기 컨셉기획 UI | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-22
|  |  |  | 무기 스킬트리 UI | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
|  |  |  | 무기 한계돌파 UI | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
|  | 컨셉 | 흐름도 | 컨텐츠 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  |  | 11-20 | 11-21
|  |  |  | 재화 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  |  | 11-20 | 11-21
|  | 스킬 | 필살기 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-23
|  |  |  | 필살기 스킬 기획서 제작 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  |  | 11-18 | 11-19
|  |  |  | ㄴ검필살기 스킬 기획 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  | 학습 | 네코랜드 | 네코랜드 퀘스트 구현 인강 시청 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21
|  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-23
|  |  |  | 튜토리얼 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  |  | 11-21 | 11-21
성심 캠프장 주변 (5마리)
|  |  |  | ㄴ근육고블린 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21
|  |  |  | ㄴ삐요 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  |  | ㄴ정승나무 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  |  | ㄴ독잠자리 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  |  | ㄴ메롱상자 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
마기를 머금은 논산 필드 (5마리)
|  |  |  | ㄴ삼두사 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-24
|  |  |  | ㄴ깜돌더미 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  |  | ㄴ순덩이 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  |  | ㄴ악덩이 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  |  | ㄴ칼고블린 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  | 네임드 몬스터 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-21
|  |  |  | 성심 캠프장 주변 (1마리) | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  |  | 11-21 | 11-21
|  |  |  | 마기를 머금은 논산 필드 (1마리) | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  |  | 11-21 | 11-21
|  | 컨텐츠 | 퀘스트 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-26
|  |  |  | 튜토리얼 | 최시온 | 최시온 ,조승희 |  | 2020--11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-15 | 2020-11-23 |  |  | 11-15 | 11-18
|  |  |  | ㄴ챕터00 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24
|  |  |  | ㄴ챕터01 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24
|  |  |  | 공격 스킬(연섬) 시스템 기획 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-22 |  |  | 11-20 | 11-21
|  |  | 버프 스킬 | 방어 스킬 시스템 기획 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 |  |  | 11-22
|  |  |  | 패시브 버프 스킬 시스템 기획 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23
|  |  |  | 액티브 버프 스킬 시스템 기획 | 윤도균 | 김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 스크립트 전체 구조 검토 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26 |  |  | 11-24
|  |  |  | 퀘스트 전체 구조 검토 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26
2020.11.23(월) 네코랜드 시작
|  |  |  | 체크 리스트 제작 | 전부 | 전부 |  | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 2020-11-24 | 2020-11-27
|  | 구현 | 스크립트 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-25
|  |  |  | 튜토리얼 구현 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  |  | 11-24 | 11-25
|  |  |  | ㄴ챕터00 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | ㄴ챕터01 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  | 캐릭터&NPC (DB구축) | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-26
메인 시나리오 캐릭터
|  |  |  | ㄴ주인공 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24
|  |  |  | ㄴ희승 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24
|  |  |  | ㄴ엄마 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24
|  |  | UI | 무기 UI 정보창 구현 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25
|  |  | 공격 스킬 | 일반 공격 인게임 구현 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26
|  |  | 필살기 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-27
|  |  |  | ㄴ검필살기 스킬 인게임 구현 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-27
|  |  |  | 슬라이드 히트바 UI 결과 값을 공격력에 적용 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | 슬라이드 히트바 시퀀스 종료 후 스킬 사용 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | 슬라이드 히트바 버그 수정 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  | 일반 몬스터 (DB구축) | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-25
튜토리얼
성심 캠프장 주변
|  |  |  | ㄴ파란 삐 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  |  | 11-24 | 11-25
|  |  |  | ㄴ주황 삐 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | ㄴ파란 삐요 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | ㄴ주황 삐요 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | ㄴ독잠자리 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | ㄴ메롱상자 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | ㄴ정승나무 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  |  | ㄴ고블린 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  |  | 퀘스트 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-25
튜토리얼
|  |  |  | ㄴ챕터00 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24
|  |  |  | ㄴ챕터01 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25
|  | 레벨 | 튜토리얼 배경 설정 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-23
|  |  |  | 환경, 날씨, 생물 컨셉 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 밤,낮 설정 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  | 레벨 설계 | 최종완료 | [6 empty] | 2020-11-23
|  |  |  | 스테이지 별 동선 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 이동 방식 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  | 튜토리얼(인게임 구현) 설정 | 최종 완료 | [6 empty] | 2020-11-23
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 스테이지 배치 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
|  |  |  | 이벤트 설계 | 윤도균,김현철 | 윤도균,김현철 |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 11-23 | 11-23
2020.11.27(금)_프로토타입 진행

## Proto 이후 Gantt Chart
4팀 Gantt Chart 양식 |  |  |  |  | CBT까지 | OBT까지 | 릴리즈까지 | 프로토타입 : 2020.11.27(금) | CBT : 2020.12.03(목) | OBT : 2020.12.07(월) | 릴리즈 : 2020.12.10(목)
[5 empty] | 3일 | 7일 | 12일 | 최종발표 : 2020.12.11(금)
[5 empty] | CBT 이후 | 구현 & 기획 | 이유 : 기획이 어느정도 작업이 완료 되었기 때문에 구현위주의 작업
번호 (중요도) | WBS |  |  |  | 작업자 | 실 작업자 | 변경이유 | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | 예상 시작일 추출 | 예상 종료일 추출 | 시작일 추출 | 종료일 추출 | 상태 | 비고
| 구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류
|  | 기타 | 인계 | 퀘스트 인계 작업 | 조승희,최시온 | 조승희,최시온 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-29
|  | 프로토타입 | 프로토타입 TC | 프로토타입 TC 추가/보완 | 조승희 |  |  | 2020-11-30 |  | 2020-11-30
|  | 설정 | 일반 몬스터 | 몬스터 컨셉 기획 | 조승희
|  |  | 네임드 몬스터 | 몬스터 컨셉 기획 | 조승희
|  |  |  | 몬스터 스킬 기획 | 조승희
|  |  | 보스 몬스터 | 몬스터 컨셉 기획 | 조승희
|  |  |  | 몬스터 스킬 기획 | 조승희
|  |  | 스킬 | 검 일반 스킬 | 김현철
|  |  |  | 검 버프 스킬 | 김현철
|  |  |  | 검 필살기 스킬 | 김현철
|  |  |  | 망치 일반 스킬 | 김현철
|  |  |  | 망치 버프 스킬 | 김현철
|  |  |  | 망치 필살기 스킬 | 김현철
|  |  |  | 창 일반 스킬 | 김현철
|  |  |  | 창 버프 스킬 | 김현철
|  |  |  | 창 필살기 스킬 | 김현철
|  | 스크립트 | (검)무기 대화하기 | 1단계 - 30개 | 윤도균
|  |  |  | 2단계 - 30개 | 조승희
|  |  |  | 3단계 - 30개 | 최시온
|  |  |  | 4단계 - 30개 | 정하경
|  |  |  | 5단계 - 30개 | 김현철
|  |  | (검)무기 조언얻기 | 1단계 - 10개 | 윤도균
|  |  |  | 2단계 - 10개 | 조승희
|  |  |  | 3단계 - 10개 | 최시온
|  |  |  | 4단계 - 10개 | 정하경
|  |  |  | 5단계 - 10개 | 김현철
|  |  | (해머)무기 대화하기 | 1단계 - 30개 | 윤도균
|  |  |  | 2단계 - 30개 | 조승희
|  |  |  | 3단계 - 30개 | 최시온
|  |  |  | 4단계 - 30개 | 정하경
|  |  |  | 5단계 - 30개 | 김현철
|  |  | (해머)무기 조언얻기 | 1단계 - 10개 | 윤도균
|  |  |  | 2단계 - 10개 | 조승희
|  |  |  | 3단계 - 10개 | 최시온
|  |  |  | 4단계 - 10개 | 정하경
|  |  |  | 5단계 - 10개 | 김현철
|  |  | (창)무기 대화하기 | 1단계 - 30개 | 윤도균
|  |  |  | 2단계 - 30개 | 조승희
|  |  |  | 3단계 - 30개 | 최시온
|  |  |  | 4단계 - 30개 | 정하경
|  |  |  | 5단계 - 30개 | 김현철
|  |  | (창)무기 조언얻기 | 1단계 - 10개 | 윤도균
|  |  |  | 2단계 - 10개 | 조승희
|  |  |  | 3단계 - 10개 | 최시온
|  |  |  | 4단계 - 10개 | 정하경
|  |  |  | 5단계 - 10개 | 김현철
|  | 흐름도 | 컨텐츠 순환 구조 구현 |  | 김현철
|  |  | 재화 순환 구조 구현 |  | 김현철
| 시스템 |  | 햄스톤을 무기에게 주는 시스템 | a. '햄스톤' 아이템 개념 기획 (1시간 이상) | 윤도균
|  |  |  | b. 햄스톤 구현(30분) | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28
|  |  |  | c. 마석의 조각을 소모, 상점에서 햄스톤 구입(1시간 이상) | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28
|  |  |  | d. 햄스톤을 사용해 무기의 호감도 증가(1시간 미만) | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28
|  |  |  | e. 호감도가 올라가는 것으로 무기의 능력치 변화 | 윤도균 |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
|  |  |  | 호감도 재료 주기 UI | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29
|  |  |  | f. 호감도 재료를 소모하는 UI를 선물하기에 기능으로 넣기 (2시간 이상) | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28
|  |  |  | 호감도 시스템 기능 보완, 버그 잡기 ㄴ호감도 변화량 즉각 반영 ㄴ인벤토리 내 햄스톤 개수 반영 ㄴ호감도 표시 형태 변경 ㄴ선물 기능 예외 처리 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
|  |  | 마석을 무기에게 먹이는 시스템 | a. '마석의 조각' = 골드(네코기본시스템) | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28
|  |  |  | b. 골드를 마석으로 표시하기 (1시간 미만) | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28
|  |  |  | c. 마석의 조각을 소모해서 상점에서 마석 덩어리 구매 (30분 미만) | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28
|  |  |  | 무기 강화용 UI | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29
|  |  |  | 무기 강화용 UI 기능 구현 ㄴ무기 강화 진입 버튼 구현 ㄴ무기 강화 UI 구현 ㄴ무기 정보 읽고 표시하기 ㄴ강화하기 버튼으로 무기 레벨 상승시키기 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
|  |  |  | d. 마석 덩어리를 소모해서 무기를 강화 (4시간 이상) | 윤도균
|  |  | 무기 능력치를 스킬에 적용하는 시스템 | a. 서버상에서 무기의 능력치들 추출 - 30분 미만 필요 (해놓은거 옮김) | 윤도균
|  |  |  | b. 데미지 콜백 공식 세우기 (30분 미만) | 윤도균
|  |  | 테스트용 맵 제작 | a. 테스트용 맵 안에 존재해야 하는 애들 정리 (30분 이상) | 윤도균
|  |  |  | b. 테스트용 맵 제작 (3시간 이상) | 윤도균
2~4 챕터
| 챕터 2~4 | 설정 | 스크립트 | 2챕터 스크립트 작성 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-23
|  |  |  | 3챕터 스크립트 작성 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21
|  |  |  | 4챕터 스크립트 작성 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-23 | 2020-11-24
|  |  | 캐릭터 | 캐릭터 기획 | 최시온
|  |  |  | 캐릭터 리소스 확보 | 최시온
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 기획 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29
|  |  |  | ㄴ레벨디자인에 맞게 수정 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
|  |  | 리소스 | 아이템 리소스 확보 | 정하경
|  | 레벨 | 레벨 기획서 제작 |  | 김현철
|  |  | 리소스 | 맵 타일셋 확보 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 2020-11-27
|  |  | 인게임 구현 작업 | 메인 맵 디자인 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 2020-11-27
|  |  |  | 스테이지 맵 디자인 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 2020-11-27
|  |  |  | 이벤트용 맵 디자인 | 김현철 | 김현철
|  | 이벤트 | 2 챕터 | 이벤트 구현 | 최시온
|  |  | 3 챕터 | 이벤트 구현 | 최시온
|  |  | 4 챕터 | 이벤트 구현 | 최시온
|  |  | 챕터 외 이벤트 | 이벤트 기획 | 정하경
|  |  |  | 이벤트 구현 | 정하경
|  | 밸런스 | 레벨 | 이동 동선 | 김현철
|  |  | 아이템 | 장비 아이템 | 정하경
|  |  | 일반 몬스터 | 몬스터 스탯 | 조승희
|  |  |  | 몬스터 보상 | 조승희
|  |  | 네임드&보스 몬스터 | 몬스터 스탯 | 조승희
|  |  |  | 몬스터 보상 | 조승희
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 조건 | 최시온,정하경
|  |  |  | 퀘스트 보상 | 최시온,정하경
|  | 사운드 | 리소스 | 사운드 리소스 확보 | 정하경
|  |  | BGM | 맵 별 BGM | 정하경
|  |  | 효과음 | SE | 정하경
|  | QA |  | TC작성 | 조승희
|  |  |  | 인게임 테스트 | 조승희
|  |  |  | 버그 리포트 작성 및 수정 | 조승희
5~6 챕터
| 챕터 5~6 | 설정 | 스크립트 | 5챕터 스크립트 작성 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  |  |  | 6챕터 스크립트 작성 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-23 | 2020-11-24
|  |  | 캐릭터 | 캐릭터 기획 | 최시온
|  |  |  | 캐릭터 리소스 확보 | 최시온
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 기획 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30
|  |  | 리소스 | 아이템 리소스 확보 | 정하경
|  |  | 일반 몬스터 | 몬스터 컨셉 기획 | 정하경
|  |  | 네임드 몬스터 | 몬스터 컨셉 기획 | 정하경
|  |  |  | 몬스터 스킬 기획 | 정하경
|  |  | 보스 몬스터 | 몬스터 컨셉 기획 | 정하경
|  |  |  | 몬스터 스킬 기획 | 정하경
|  | 레벨 | 레벨 기획서 제작 |  | 김현철
|  |  | 리소스 | 맵 타일셋 확보 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-11-29 | 2020-11-30
|  |  | 인게임 구현 작업 | 메인 맵 디자인 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-11-29 | 2020-11-30
|  |  |  | 스테이지 맵 디자인 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-11-29 | 2020-11-30
|  |  |  | 이벤트용 맵 디자인 | 김현철 | 김현철
|  | 이벤트 | 5 챕터 | 이벤트 구현 | 정하경
|  |  | 6 챕터 | 이벤트 구현 | 정하경
|  |  | 챕터 외 이벤트 | 이벤트 기획 | 최시온
|  |  |  | 이벤트 구현 | 최시온
|  | 밸런스 | 레벨 | 이동 동선 | 김현철
|  |  | 아이템 | 장비 아이템 | 정하경
|  |  | 일반 몬스터 | 몬스터 스탯 | 조승희
|  |  |  | 몬스터 보상 | 조승희
|  |  | 네임드&보스 몬스터 | 몬스터 스탯 | 조승희
|  |  |  | 몬스터 보상 | 조승희
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 조건 | 최시온,정하경
|  |  |  | 퀘스트 보상 | 최시온,정하경
|  | 사운드 | 리소스 | 사운드 리소스 확보 | 정하경
|  |  | BGM | 맵 별 BGM | 정하경
|  |  | 효과음 | SE | 정하경
|  | QA |  | TC작성 | 조승희
|  |  |  | 인게임 테스트 | 조승희
|  |  |  | 버그 리포트 작성 및 수정 | 조승희
2020.12.03(목)_프로토타입 진행
7~8 챕터
| 챕터 7~8 | 설정 | 스크립트 | 7챕터 스크립트 작성 | 최시온
8챕터 스크립트 작성
|  |  | 캐릭터 | 캐릭터 기획
캐릭터 리소스 확보
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 기획
|  |  | 리소스 | 아이템 리소스 확보
|  | 레벨 | 레벨 기획서 제작
|  |  | 리소스 | 맵 타일셋 확보
|  |  | 인게임 구현 작업 | 메인 맵 디자인
스테이지 맵 디자인
이벤트용 맵 디자인
|  | 이벤트 | 7 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 8 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 챕터 외 이벤트 | 이벤트 기획
이벤트 구현
|  | 밸런스 | 레벨 | 이동 동선
|  |  | 아이템 | 장비 아이템
|  |  | 일반 몬스터 | 몬스터 스탯
몬스터 보상
|  |  | 네임드&보스 몬스터 | 몬스터 스탯
몬스터 보상
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 조건
퀘스트 보상
|  | 사운드 | 리소스 | 사운드 리소스 확보
|  |  | BGM | 맵 별 BGM
|  |  | 효과음 | SE
|  | QA |  | TC작성
인게임 테스트
버그 리포트 작성 및 수정
9~10 챕터
|  | 설정 | 스크립트 | 9챕터 스크립트 작성
| 챕터 9~10 |  |  | 10챕터 스크립트 작성
|  |  | 캐릭터 | 캐릭터 기획
캐릭터 리소스 확보
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 기획
|  |  | 리소스 | 아이템 리소스 확보
|  | 레벨 | 레벨 기획서 제작
|  |  | 리소스 | 맵 타일셋 확보
|  |  | 인게임 구현 작업 | 메인 맵 디자인
스테이지 맵 디자인
이벤트용 맵 디자인
|  | 이벤트 | 9 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 10 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 챕터 외 이벤트 | 이벤트 기획
이벤트 구현
|  | 밸런스 | 레벨 | 이동 동선
|  |  | 아이템 | 장비 아이템
|  |  | 일반 몬스터 | 몬스터 스탯
몬스터 보상
|  |  | 네임드&보스 몬스터 | 몬스터 스탯
몬스터 보상
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 조건
퀘스트 보상
|  | 사운드 | 리소스 | 사운드 리소스 확보
|  |  | BGM | 맵 별 BGM
|  |  | 효과음 | SE
|  | QA |  | TC작성
인게임 테스트
버그 리포트 작성 및 수정
11~13 챕터
| 챕터 11~13 | 설정 | 스크립트 | 11챕터 스크립트 작성
12챕터 스크립트 작성
13챕터 스크립트 작성
|  |  | 캐릭터 | 캐릭터 기획
캐릭터 리소스 확보
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 기획
|  |  | 리소스 | 아이템 리소스 확보
|  | 레벨 | 레벨 기획서 제작
|  |  | 리소스 | 맵 타일셋 확보
|  |  | 인게임 구현 작업 | 메인 맵 디자인
스테이지 맵 디자인
이벤트용 맵 디자인
|  | 이벤트 | 11 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 12 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 13 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 챕터 외 이벤트 | 이벤트 기획
이벤트 구현
|  | 밸런스 | 레벨 | 이동 동선
|  |  | 아이템 | 장비 아이템
|  |  | 일반 몬스터 | 몬스터 스탯
몬스터 보상
|  |  | 네임드&보스 몬스터 | 몬스터 스탯
몬스터 보상
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 조건
퀘스트 보상
|  | 사운드 | 리소스 | 사운드 리소스 확보
|  |  | BGM | 맵 별 BGM
|  |  | 효과음 | SE
|  | QA |  | TC작성
인게임 테스트
버그 리포트 작성 및 수정
14~16 챕터
| 챕터 14~16 | 설정 | 스크립트 | 14챕터 스크립트 작성
15챕터 스크립트 작성
16챕터 스크립트 작성
|  |  | 캐릭터 | 캐릭터 기획
캐릭터 리소스 확보
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 기획
|  |  | 리소스 | 아이템 리소스 확보
|  | 레벨 | 레벨 기획서 제작
|  |  | 리소스 | 맵 타일셋 확보
|  |  | 인게임 구현 작업 | 메인 맵 디자인
스테이지 맵 디자인
이벤트용 맵 디자인
|  | 이벤트 | 14 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 15 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 16 챕터 | 이벤트 구현
|  |  | 챕터 외 이벤트 | 이벤트 기획
이벤트 구현
|  | 밸런스 | 레벨 | 이동 동선
|  |  | 아이템 | 장비 아이템
|  |  | 일반 몬스터 | 몬스터 스탯
몬스터 보상
|  |  | 네임드&보스 몬스터 | 몬스터 스탯
몬스터 보상
|  |  | 퀘스트 | 퀘스트 조건
퀘스트 보상
|  | 사운드 | 리소스 | 사운드 리소스 확보
|  |  | BGM | 맵 별 BGM
|  |  | 효과음 | SE
|  | QA |  | TC작성
인게임 테스트
버그 리포트 작성 및 수정
총 QA 진행

## 우선순위 낮음
프로토때 | 기획 -> 구현 | 이유 : 구현을 들어가기 이전에 기획이 확실히 잡혀 있지 않았음
CBT 이후 | 구현 & 기획 | 이유 : 기획이 어느정도 작업이 완료 되었기 때문에 구현위주의 작업
컨텐츠 | 과제 | 일일출석 과제 설계
업적과제 설계
| 전투 | PvP (플레이어)
PvE (몬스터)
| 랭킹 | 인기도 랭킹
길드 랭킹
PVP 랭킹
PVE 랭킹
| 커뮤니케이션 | 친구
파티
길드
인기도
귓속말
확성기
| 피로도 | 피로도 획득 및 표시 방식
피로도 소모방식
| 우편 | 우편함
우편송수신
| 거래 | 직거래(1:1거래)
중고나라(경매장)
| 펫 | 펫 종류
펫 장착방식
펫 획득방식
펫 읽는방식
펫 능력치
펫 호감도

## WBS
번호 (중요도) | WBS
| 대분류 | 중분류 | 소분류
| 컨셉 기획 | 세계관 | 개념 정리
원리 정리
관계구도 정리
지역 설정
|  | 스토리/시나리오 | 스토리/시나리오 설정
시퀀스 설정
장면 연출 설계
|  | 지역 설정 | 튜토리얼
성심 캠프장
햇볕 캠프장
감자 캠프장
불의 도시 대구
물의 도시 수원
눈의 도시 철원
바람이 머무는 나주평야
눈물을 머금은 땅 논산
악의를 품은 경기장
용의 둥지 용산
마기가 가득한 부서진 포탈
|  | 캐릭터 | 플레이어블 캐릭터 설계
메인 시나리오 캐릭터 설계
서브 시나리오 캐릭터 설계
무기 에고 캐릭터 설계
성심 캠프장 NPC 설계
적대 캠프장 NPC 설계
맵 배회 NPC 설계
상점 NPC 설계
무기 NPC 설계
장비 NPC 설계
|  | 일반 몬스터 | 성심 캠프장 몬스터 설계
불의 도시 대구 몬스터 설계
물의 도시 수원 몬스터 설계
눈의 도시 철원 몬스터 설계
바람이 머무는 나주평야 몬스터 설계
눈물을 머금은 땅 논산 몬스터 설계
|  | 네임드 몬스터 | 캠프장 몬스터 설계
불의 도시 대구 몬스터 설계
물의 도시 수원 몬스터 설계
눈의 도시 철원 몬스터 설계
바람이 머무는 나주평야 몬스터 설계
눈물을 머금은 땅 논산 몬스터 설계
|  | 보스 몬스터 | 악의를 품은 경기장 몬스터 설계
용의 둥지 용산 몬스터 설계
마기가 가득한 부서진 포탈 몬스터 설계
| 레벨 | 캠프장 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 캠프장 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 불의 도시 대구 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 물의 도시 수원 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 눈의 도시 철원 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 바람이 머무는 나주평야 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 눈물을 머금은 땅 논산 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 악의를 품은 경기장 몬스터 설계 | 환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 용의 둥지 용산 몬스터 설계 | 환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
| 컨텐츠 & 시스템 | 무기 | 종류
레벨
강화
호감도
|  | 장비 | 장비 생산
장비 구매
장비 강화
|  | 과제 | 일일출석 과제 설계
업적과제 설계
|  | 퀘스트 | 메인 시나리오
서브 퀘스트
일일 퀘스트
|  | 전투 | PvP (플레이어)
PvE (몬스터)
|  | 랭킹 | 인기도 랭킹
길드 랭킹
PVP 랭킹
PVE 랭킹
|  | 커뮤니케이션 | 친구
파티
길드
인기도
귓속말
확성기
|  | 스킬 | 공격스킬
방어스킬
버프스킬
|  | 피로도 | 피로도 획득 및 표시 방식
피로도 소모방식
|  | 우편 | 우편함
우편송수신
|  | 거래 | 직거래(1:1거래)
중고나라(경매장)
|  | 펫 | 펫 종류
펫 장착방식
펫 획득방식
펫 읽는방식
펫 능력치
펫 호감도
|  | 사운드 | 효과음
bgm
| 밸런스 | 캐릭터 | 방어력
MP
레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
|  | 무기 | 공격력
MP
레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
강화
|  | 장비 | 방어력
MP 최대량 증가
경험치 획득량 증가
제작 및 생산에 소모되는 재화량
강화
|  | 몬스터 | HP
공격력
방어력
스킬
경험치 제공량
|  | 스킬 | 공격력 배율
속성 배율
MP 소모량
쿨타임
딜레이
스킬 획득 레벨
|  | 레벨(맵) | 몬스터 리젠시간
몬스터 리젠위치
몬스터 종류
동선설계
배경에 따른 효과
|  | 펫 | 스탯 보너스
획득 방식
펫 레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
SSR, SR, R, N 등급 펫 분류
|  | 피로도 | 던전 입장 시 소모되는 피로도
스토리 진행 시 소모되는 피로도
피로도 자연 회복량
피로도 회복 아이템 회복량
|  | 과제 | 일일출석 과제 보상 설계
업적과제 보상 설계