## Gantt Chart
4팀 Gantt Chart 양식 | [7 empty] | 프로토타입 : 2020.11.27(금) | CBT : 2020.12.03(목) | OBT : 2020.12.03(월) | 릴리즈 : 2020.12.10(목) | [8 empty] | 복붙용 화살표 도형 | [17 empty] | 복붙용 마일스톤 도형
[8 empty] | 최종발표 : 2020.12.11(금) | [11 empty] | Kick - Off | [41 empty] | Prototype | [5 empty] | CBT | [35 empty] | OBT | [23 empty] | Release | [17 empty] | Finish
번호 (중요도) | WBS |  |  |  | 작업자 | 실 작업자 | 변경이유 | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | 예상 시작일 추출 | 예상 종료일 추출 | 시작일 추출 | 종료일 추출 | 상태 | 비고 | 2020-11-20 | [5 empty] | 2020-11-21 | [5 empty] | 2020-11-22 | [5 empty] | 2020-11-23 | [5 empty] | 2020-11-24 | [5 empty] | 2020-11-25 | [5 empty] | 2020-11-26 | [5 empty] | 2020-11-27 | [5 empty] | 2020-11-28 | [5 empty] | 2020-11-29 | [5 empty] | 2020-11-30 | [5 empty] | 2020-12-01 | [5 empty] | 2020-12-02 | [5 empty] | 2020-12-03 | [5 empty] | 2020-12-04 | [5 empty] | 2020-12-05 | [5 empty] | 2020-12-06 | [5 empty] | 2020-12-07 | [5 empty] | 2020-12-08 | [5 empty] | 2020-12-09 | [5 empty] | 2020-12-10 | [5 empty] | 2020-12-11
| 구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | [15 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
1 | 킥오프 및 프로토 타입 구축 / 총 10일 | [6 empty] | 2020-11-16 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 11-16 | 11-25 |  |  | 완료 | 어느 폴더에 완성본 제출
1.01 |  | 설정 | 기본 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 메인 시나리오 (흐름도) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 개념 정리(이 게임의 진짜 재미) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 |  |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 원리 정리(어떠한 구조로?) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-21 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 지역 설정(완료) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |  |  | 11-16 | 11-18
1.02 |  |  | 세계관 강화 | 최종 완료 | [5 empty] | 2020-11-16 | 2020-11-20
|  |  |  | 적대 캠프 | 정하경 | 정하경, 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18 |  |  |  | 양식 통일에 많은 일정 소요
|  |  |  | 사회 통념 | 정하경 | 정하경,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 마석 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 몬스터 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 에고무기 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 현재 | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 지구인거주지 | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 마신 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 지구인 | 최시온 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 이세계인 | 최시온 | 최시온,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
|  |  |  | 이세계 신들 & 대장장이 신 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  | 11-16 | 11-18
1.03 |  |  | 스크립트 | 최종 완료
|  |  |  | 튜토리얼 연출 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-15 | 11-15
|  |  |  | 성심 캠프장 연출 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-15 | 11-15
|  |  |  | 이세계인 연출 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 |  |  |  | 11-20 | 11-21
|  |  |  | 이상감지 연출 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  |  | 11-20 | 11-21
마기를 머금은 논산 연출
1.04 |  |  | 캐릭터&NPC | 최종 완료
|  |  |  | 메인 시나리오 캐릭터 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 |  |  |  | 11-18 | 11-19
|  |  |  | 성심 캠프장 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-22 |  |  |  | 11-18 | 11-19
마기를 머금은 논산
|  | 컨텐츠 | 무기 컨셉 | 최종 완료
|  |  |  | 종류 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-18 | 11-21
|  |  |  | 레벨 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-18 | 11-21
|  |  |  | 강화 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-18 | 11-21
|  |  |  | 호감도 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21 |  |  | 11-18 | 11-21
|  | 시스템 | 무기 시스템 UI | UI | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-22 |  |  |  | 11-18
|  | UI | HUD | HUD 기획 문서 제작 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  |  | 11-20
|  |  |  | ㄴGUI | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21
|  | 컨셉 | 흐름도 | 컨텐츠 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  |  | 11-20 | 11-21
|  |  |  | 재화 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  |  | 11-20 | 11-21
|  | 스킬 | 필살기 | 최종 완료 | [5 empty] | 2020-11-18 | 2020-11-20
|  |  |  | 필살기 스킬 기획서 제작 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  |  | 11-18 | 11-19
ㄴ검필살기 스킬 기획
ㄴ해머필살기 스킬 기획
ㄴ창필살기 스킬 기획
|  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 최종 완료
|  |  |  | 튜토리얼 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 |  |  | 11-21 | 11-21
성심 캠프장 주변 (5마리)
마기를 머금은 논산 필드 (5마리)
|  |  | 네임드 몬스터 | 최종 완료
성심 캠프장 주변 (1마리)
마기를 머금은 논산 필드 (1마리)
|  | 컨텐츠 | 퀘스트 | 최종 완료
튜토리얼
성심 캠프장
ㄴ메인퀘스트
ㄴ서브퀘스트
ㄴ일일퀘스트
마기를 머금은 논산
ㄴ메인퀘스트
ㄴ서브퀘스트
ㄴ일일퀘스트
|  | 스킬 | 공격 스킬 | 일반 공격 시스템 기획 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 |  |  |  | 11-20 | 11-21
|  |  |  | 공격 스킬 시스템 기획 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 |  |  |  | 11-20 | 11-21
|  |  | 버프 스킬 | 버프 스킬 시스템 기획 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 |  |  |  | 11-20 | 11-21
|  | 컨텐츠 | 상점 | 장비 생산 & 구매/판매 기획서 제작
|  | 컨텐츠 | 유료화 | 헌터 랭크 기획서 제작
2020.11.21(토) 네코랜드 시작
2020.11.22(일) QA_TC 1차 작성
|  | 구현 | 스크립트 | 최종 완료
|  |  |  | 튜토리얼 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18 |  |  |  | 11-15 | 11-15
|  |  |  | 성심 캠프장 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18 |  |  |  | 11-15 | 11-15
이세계인 연출
이상감지 연출
마기를 머금은 논산 연출
|  |  | ㄴ스크립트 | 구현 시 미비했던 점 보완
QA
|  |  | 캐릭터&NPC | 최종 완료
|  |  |  | 메인 시나리오 캐릭터 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 |  |  |  | 11-18 | 11-19
|  |  |  | 성심 캠프장 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 |  |  |  | 11-18 | 11-19
마기를 머금은 논산
|  |  | ㄴ캐릭터&NPC | 구현 시 미비했던 점 보완
QA
|  |  | 흐름도 | 컨텐츠 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-20 | 미정 | 2020-11-20 |  |  |  | 11-20 | 미정
|  |  |  | 재화 순환 구조 | 김현철 | 김현철
|  |  | 필살기 | 최종 완료 | [5 empty] | 2020-11-18 | 2020-11-20
|  |  |  | 필살기 스킬 기획서 양식 제작 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  |  | 11-18 | 11-19
|  |  |  | 필살기 스킬 기획서 제작 | 윤도균 | 윤도균 |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  | 11-18 | 11-20
|  |  | ㄴ필살기 | 구현 시 미비했던 점 보완
QA
|  |  | 일반 몬스터 | 최종 완료
튜토리얼
성심 캠프장 주변
마기를 머금은 논산 필드
|  |  | ㄴ일반 몬스터 | 구현 시 미비했던 점 보완
QA
|  |  | 네임드 몬스터 | 최종 완료
성심 캠프장 주변
마기를 머금은 논산 필드
|  |  | ㄴ네임드 몬스터 | 구현 시 미비했던 점 보완
QA
|  |  | 퀘스트 | 최종 완료
튜토리얼
성심 캠프장
ㄴ메인퀘스트
ㄴ서브퀘스트
ㄴ일일퀘스트
마기를 머금은 논산
ㄴ서브퀘스트
ㄴ일일퀘스트
|  |  | ㄴ퀘스트 | 구현 시 미비했던 점 보완
QA
|  |  | 공격 스킬 | 일반 공격
공격 스킬 기획서 제작
|  |  | 버프 스킬 | 버프 스킬 기획서 제작
|  |  | ㄴ공격스킬,버프스킬 | 구현 시 미비했던 점 보완
QA
|  |  | 상점 | 장비 생산 & 구매/판매 기획서 제작
|  |  | 커뮤니케이션 | 파티 기획서 제작
|  |  | ㄴ상점,커뮤니케이션 | 구현 시 미비했던 점 보완
QA
|  | 레벨 | 튜토리얼 배경 설정 | 최종 완료
환경, 날씨, 생물 컨셉
밤,낮 설정
|  |  | 레벨 설계 | 최종완료
스테이지 별 동선
이동 방식
|  |  | 튜토리얼(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
지형(레이어) 설계
스테이지 배치
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  |  | 성심 캠프장 배경 설정 | 최종 완료
환경, 날씨, 생물 컨셉
밤,낮 설정
|  |  | 레벨 설계 | 최종완료
스테이지 별 동선
이동 방식
|  |  | 성심 캠프장(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
지형(레이어) 설계
스테이지 배치
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  |  | 마기를 머금은 논산 배경 설정 | 최종 완료
환경, 날씨, 생물 컨셉
밤,낮 설정
|  |  | 레벨 설계 | 최종완료
스테이지 별 동선
이동 방식
|  |  | 마기를 머금은 논산 (인게임 구현) 설정 | 최종 완료
지형(레이어) 설계
스테이지 배치
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
2020.11.27(금)_프로토타입 진행
1.01 |  | 컨셉 | 기본 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 메인 시나리오 (흐름도) | 김현철 | 김현철 |  | 44151 | 44153 | 44151 | 44153 |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 개념 정리(이 게임의 진짜 재미) | 김현철 | 김현철
|  |  |  | 원리 정리(어떠한 구조로?) | 김현철 | 김현철
|  |  |  | 관계구도 정리(캐릭터 생성 후) | 김현철 | 김현철
|  |  |  | 지역 설정(완료) | 김현철 | 김현철 |  | 44151 | 44153 | 44151 | 44153 |  |  | 44151 | 44153
1.02 |  |  | 세계관 강화 | 최종 완료
|  |  |  | 적대 세력 | 정하경 | 정하경 |  | 44151 | 44153 | 44151 | 44151 |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 사회 통념 | 정하경 | 정하경,조승희 |  | 44151 | 44153 | 44151 |  |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 마석 | 조승희 | 조승희 |  | 44151 | 44153 | 44151 |  |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 몬스터 | 조승희 | 조승희 |  | 44151 | 44153 | 44151 |  |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 에고무기 | 조승희 | 조승희 |  | 44151 | 44153 | 44151 |  |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 현재 | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  | 44151 | 44153 | 44151 |  |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 지구인거주지 | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  | 44151 | 44153 | 44151 |  |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 주인공 | 최시온 | 최시온,조승희 |  | 44151 | 44153 | 44151 |  |  |  | 44151 | 44153
|  |  |  | 헌터아저씨 | 최시온 | 최시온,조승희 |  | 44151 | 44153 | 44151 |  |  |  | 44151 | 44153
1.03 |  |  | 스크립트 | 최종 완료
|  |  |  | 튜토리얼 | 최시온 | 최시온 |  | 44150 | 44150 | 44153 |  |  |  | 44150 | 44150
|  |  |  | 성심 캠프장 | 최시온 | 최시온 |  | 44150 | 44150 | 44153 |  |  |  | 44150 | 44150
마기를 머금은 논산
건도 캠프장(평택)1
물에 잠긴 수원
악의를 품은 경기장(던전)
건도 캠프장(평택)2
햇빛 캠프장(적대적 캠프)
감자 캠프장
눈의 도시 철원
용의 둥지 용산(던전)
마기가 가득한 부서진 포탈(던전)
불의 도시 대구
이세계
1.04 |  |  | 캐릭터&NPC | 최종 완료
|  |  |  | 메인 시나리오 캐릭터 | 최시온 | 최시온 |  | 44153 | 44154 | 44153 |  |  |  | 44153 | 44154
|  |  |  | 성심 캠프장 | 최시온 | 최시온 |  | 44153 | 44154 | 44153 |  |  |  | 44153 | 44154
마기를 머금은 논산
건도 캠프장(평택)
물에 잠긴 수원
악의를 품은 경기장(던전)
햇빛 캠프장(적대적 캠프)
감자 캠프장
눈의 도시 철원
용의 둥지 용산(던전)
마기가 가득한 부서진 포탈(던전)
불의 도시 대구
이세계
1.05 |  | 컨텐츠 | 퀘스트 | 최종 완료
튜토리얼
성심 캠프장
마기를 머금은 논산
건도 캠프장(평택)1
물에 잠긴 수원
악의를 품은 경기장(던전)
건도 캠프장(평택)2
햇빛 캠프장(적대적 캠프)
감자 캠프장
눈의 도시 철원
용의 둥지 용산(던전)
마기가 가득한 부서진 포탈(던전)
불의 도시 대구
이세계
|  | 컨셉 | 필살기 | 최종 완료
|  |  |  | 컨셉 기획서 제작 | 윤도균 | 윤도균 |  | 44153 |  | 44153 |  |  |  | 44153
|  | 시스템 | 필살기 | 최종 완료
|  |  |  | 스크립트 및 기능구현 | 윤도균 | 윤도균 |  | 44153 |  | 44153 |  |  |  | 44153
|  |  |  | 테스트 | 윤도균 | 윤도균 |  | 44153 |  | 44153 |  |  |  | 44153
1.06 |  | 컨셉 | 무기 컨셉 기획 | 최종 완료
|  |  |  | 종류 | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
|  |  |  | 레벨 | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
|  |  |  | 강화 | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
|  |  |  | 호감도 | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
|  |  |  | UI | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
1.07 |  | 시스템 | 무기 시스템 구현 | 최종 완료 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 종류 | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
|  |  |  | 레벨 | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
|  |  |  | 강화 | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
|  |  |  | 호감도 | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
|  |  |  | UI | 김현철 | 김현철 |  | 44153 | [5 empty] | 44153
1.08 |  | QA | 무기 시스템 테스트 진행
1.09 |  | 컨텐츠 | 흐름도 | 컨텐츠 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 44152 | 미정 | 44152 |  |  |  | 44152 | 미정
|  |  |  | 재화 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 44152 | 미정 | 44152 |  |  |  | 44152 | 미정
기타 추가 컨텐츠 구상
|  | 컨셉 | 일반 몬스터 | 최종 완료
1.1 |  |  |  | 마기를 머금은 논산
물에 잠긴 수원
눈의 도시 철원
|  | 컨텐츠 | 일반 몬스터 | 최종 완료
마기를 머금은 논산
물에 잠긴 수원
눈의 도시 철원
|  | 컨셉 | 네임드 몬스터 (필드보스) | 최종 완료
마기를 머금은 논산
물에 잠긴 수원
눈의 도시 철원
|  | 컨셉 | 네임드 몬스터 (필드보스) | 최종 완료
마기를 머금은 논산
물에 잠긴 수원
눈의 도시 철원
|  | 컨셉 | 보스 몬스터 (던전에서 나오는 레이드 보스) | 최종 완료
악의를 품은 경기장
용의 둥지 용산
마기가 가득한 부서진 포탈
|  | 컨텐츠 | 보스 몬스터 (던전에서 나오는 레이드 보스) | 최종 완료
악의를 품은 경기장
용의 둥지 용산
마기가 가득한 부서진 포탈
1.11 |  | 레벨(기초) | 튜토리얼 배경 설정 | 최종 완료
환경, 날씨, 생물 컨셉
밤,낮 설정
1.12 |  |  | 레벨 설계 | 최종완료
|  |  |  | 집안 (부모님 방, 플레이어 방) | 최시온 |  |  | 44151 | 44159 | 44150 |  |  |  | 44151 | 44159
|  |  |  | 복도 | 최시온 |  |  | 44151 | 44159 | 44150 |  |  |  | 44151 | 44159
|  |  |  | 비상구 | 최시온 |  |  | 44151 | 44159 | 44150 |  |  |  | 44151 | 44159
|  |  |  | 도로 | 최시온 |  |  | 44151 | 44159 | 44150 |  |  |  | 44151 | 44159
|  |  |  | 이동 방식 | 최시온 |  |  | 44151 | 44159 | 44150 |  |  |  | 44151 | 44159
1.13 |  |  | 튜토리얼(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
1.14 |  |  | 성심 캠프장 배경 설정 | 최종 완료
환경, 날씨, 생물 컨셉
밤,낮 설정
1.15 |  |  | 성심 캠프장(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 윤도균
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 윤도균
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 윤도균
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 윤도균
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 윤도균
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 윤도균
|  |  |  | 이벤트 설계 | 윤도균
1.16 |  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 윤도균
|  |  |  | 이동 방식 | 윤도균
1.17 |  | QA | 튜토리얼 구현 테스트 진행
1.18 |  | 레벨(필드) | 논산,건도(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이벤트 설계 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
1.19 |  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이동 방식 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
1.2 |  |  | 수원,햇빛(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이벤트 설계 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
1.21 |  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이동 방식 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
1.22 |  |  | 감자,철원(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이벤트 설계 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
1.23 |  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이동 방식 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  | 레벨(던전) | 악의를 품은 경기장(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이벤트 설계 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이동 방식 | 정하경 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  | 용의 둥지 용산(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이벤트 설계 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이동 방식 | 조승희 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  | 마기가 가득한 부서진 포탈(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이벤트 설계 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
|  |  |  | 이동 방식 | 김현철 |  |  | 44158 | 44160 |  |  |  |  | 44158 | 44160
1.24 |  | QA | 종합 테스트 진행 |  | 전체
2020.12.03_CBT 진행
|  | 컨텐츠 | 유료화 | 헌터 랭크 기획서 제작

## WBS
번호 (중요도) | WBS
| 대분류 | 중분류 | 소분류
| 컨셉 기획 | 세계관 | 개념 정리
원리 정리
관계구도 정리
지역 설정
|  | 스토리/시나리오 | 스토리/시나리오 설정
시퀀스 설정
장면 연출 설계
|  | 지역 설정 | 튜토리얼
성심 캠프장
햇볕 캠프장
감자 캠프장
불의 도시 대구
물의 도시 수원
눈의 도시 철원
바람이 머무는 나주평야
눈물을 머금은 땅 논산
악의를 품은 경기장
용의 둥지 용산
마기가 가득한 부서진 포탈
|  | 캐릭터 | 플레이어블 캐릭터 설계
메인 시나리오 캐릭터 설계
서브 시나리오 캐릭터 설계
무기 에고 캐릭터 설계
성심 캠프장 NPC 설계
적대 캠프장 NPC 설계
맵 배회 NPC 설계
상점 NPC 설계
무기 NPC 설계
장비 NPC 설계
|  | 일반 몬스터 | 성심 캠프장 몬스터 설계
불의 도시 대구 몬스터 설계
물의 도시 수원 몬스터 설계
눈의 도시 철원 몬스터 설계
바람이 머무는 나주평야 몬스터 설계
눈물을 머금은 땅 논산 몬스터 설계
|  | 네임드 몬스터 | 캠프장 몬스터 설계
불의 도시 대구 몬스터 설계
물의 도시 수원 몬스터 설계
눈의 도시 철원 몬스터 설계
바람이 머무는 나주평야 몬스터 설계
눈물을 머금은 땅 논산 몬스터 설계
|  | 보스 몬스터 | 악의를 품은 경기장 몬스터 설계
용의 둥지 용산 몬스터 설계
마기가 가득한 부서진 포탈 몬스터 설계
| 레벨 | 캠프장 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 캠프장 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 불의 도시 대구 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 물의 도시 수원 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 눈의 도시 철원 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 바람이 머무는 나주평야 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 눈물을 머금은 땅 논산 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 악의를 품은 경기장 몬스터 설계 | 환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 용의 둥지 용산 몬스터 설계 | 환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
| 컨텐츠 & 시스템 | 무기 | 종류
레벨
강화
호감도
|  | 장비 | 장비 생산
장비 구매
장비 강화
|  | 과제 | 일일출석 과제 설계
업적과제 설계
|  | 퀘스트 | 메인 시나리오
서브 퀘스트
일일 퀘스트
|  | 전투 | PvP (플레이어)
PvE (몬스터)
|  | 랭킹 | 인기도 랭킹
길드 랭킹
PVP 랭킹
PVE 랭킹
|  | 커뮤니케이션 | 친구
파티
길드
인기도
귓속말
확성기
|  | 스킬 | 공격스킬
방어스킬
버프스킬
|  | 피로도 | 피로도 획득 및 표시 방식
피로도 소모방식
|  | 우편 | 우편함
우편송수신
|  | 거래 | 직거래(1:1거래)
중고나라(경매장)
|  | 펫 | 펫 종류
펫 장착방식
펫 획득방식
펫 읽는방식
펫 능력치
펫 호감도
|  | 사운드 | 효과음
bgm
| 밸런스 | 캐릭터 | 방어력
MP
레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
|  | 무기 | 공격력
MP
레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
강화
|  | 장비 | 방어력
MP 최대량 증가
경험치 획득량 증가
제작 및 생산에 소모되는 재화량
강화
|  | 몬스터 | HP
공격력
방어력
스킬
경험치 제공량
|  | 스킬 | 공격력 배율
속성 배율
MP 소모량
쿨타임
딜레이
스킬 획득 레벨
|  | 레벨(맵) | 몬스터 리젠시간
몬스터 리젠위치
몬스터 종류
동선설계
배경에 따른 효과
|  | 펫 | 스탯 보너스
획득 방식
펫 레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
SSR, SR, R, N 등급 펫 분류
|  | 피로도 | 던전 입장 시 소모되는 피로도
스토리 진행 시 소모되는 피로도
피로도 자연 회복량
피로도 회복 아이템 회복량
|  | 과제 | 일일출석 과제 보상 설계
업적과제 보상 설계