## Slide 1: (2020.11.23) WAY : Weapon And You 프로젝트 오전 보고
주요 할 일
팀 이슈
이전일 공정률, 금일 달성 목표 공정률

## Slide 2: 목차
1. 금일 주요 할 일
2. 팀 이슈
3. 이전일 공정률, 금일 달성 목표 공정률

## Slide 3: 1. 금일 주요 할 일
- 인원 업무 배정

## Slide 4: 전일 딜레이 된 작업 진행
전일 딜레이 된 작업 진행 (8개 업무, 전일 미비된 공정률 44.4%)
1. 정하경
  몬스터 컨셉 기획
    몬스터 4종 이상 기획
2. 조승희
  메인, 서브 퀘스트 기획
    프로토타입으로 보여 줄 메인 스토리 챕터2까지 작업
3. 최시온
  캐릭터(엄마,셰르파) 컨셉 기획

## Slide 5: 구현 단계 업무 배정, 작업 진행 예정사항
실제 네코랜드 게임 구현 단계 업무 배정 및 작업 진행예정
1. 김현철
  중요 게임 컨텐츠 컨셉 기획서 제작 및 시스템 작업자와 연계 예정
    버프 스킬 컨셉 기획서 제작
    공격, 방어, 버프 스킬 기획(각각 1개 이상씩 총 3개 이상)
2. 윤도균
  중요 게임 시스템 구현 및 레벨 컨셉 기획 및 레벨 디자인
    튜토리얼 맵 (꿈 속, 집 안, 아파트 복도까지 컨셉 기획 및 레벨 디자인)

## Slide 6: 2. 팀 이슈
- 현재 팀 이슈 및 해결방안 제시

## Slide 7: 팀 이슈
2020. 11. 22 (일) 일일 공정률 100% 도달 실패 이유
정하경 |
  PM 업무량 과다로 인해, 몬스터 컨셉 기획 작업 목표량 10개였으나 4개까지 완료를 하였고, 작업량을 다 채운 후 컨펌을 받기 위해서 딜레이 하여 DONE리스트에 들어가지 못 하였다.
  연출 스크립트 작성은 완료 하였으나, 수정 컨펌 전이라 DONE리스트에 들어가지 못 하였다.
조승희 |
  퀘스트 양식이 제대로 구축되어 있지 않아 구축하는 데에 시간이 많이 소모 되었다.
  또한, 이후의 작업물이 캐릭터나 레벨(스테이지)가 어떻게 구축 되었는지를 확인할 수 없어서 작업이 딜레이 되었다.
최시온 |
  캐릭터를 구축하고 컨펌을 받았으나 2개의 캐릭터가 통과하지 못하여서 다음 날로 작업이 딜레이 되었다. 컨펌을 통과하지 못한 이유는 다음과 같다.
    1. 프로토타입을 구현하는데에 필요한 캐릭터 컨셉 기획을 <기획의 강화>가 아니라 <기획의 변형>을 위주로 작업하여 필요한 작업물의 방향성과 다르게 작업하는데에 들인 시간이 많았다.
    2. 게임의 세계관을 읽지 않고 캐릭터 컨셉을 기획하여, 기존의 세계관과 상충하는 내용이 많아 이를 작성하는 시간도 길고, 이를 수정하는 데에 걸리는 시간 또한 길다.

## Slide 8: 3. 이전일 공정률, 금일 달성 목표 공정률
- 간트차트를 기준, 현재 공정률
- 금일 달성 목표 공정률

## Slide 9: 간트차트(구현 전 단계 작업 진행률)
4팀 Gantt Chart 양식 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 프로토타입 : 2020.11.27(금) | CBT : 2020.12.03(목) | OBT : 2020.12.03(월) | 릴리즈 : 2020.12.10(목)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 최종발표 : 2020.12.11(금) |  |  | 
번호 (중요도) |  | WBS |  |  |  |  | 작업자 | 실 작업자 | 변경이유 |  | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 시작일 | 종료일
 |  | 구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  | 킥오프 및 프로토 타입 구축 / 총 10일 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-25 |  | 
1.01 |  |  | 설정 | 기본 설정 | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 메인 시나리오 (흐름도) |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-18
 |  |  |  |  | 개념 정리(이 게임의 진짜 재미) |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 
 |  |  |  |  | 원리 정리(어떠한 구조로?) |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 지역 설정(완료) |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-18
1.02 |  |  |  | 세계관 강화 | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 적대 캠프 |  | 정하경 | 정하경, 조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 사회 통념 |  | 정하경 | 정하경,조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 마석 |  | 조승희 | 조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 몬스터 |  | 조승희 | 조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 에고무기 |  | 조승희 | 조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 현재 |  | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 지구인거주지 |  | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 마신 |  | 조승희 | 조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 지구인 |  | 최시온 | 조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 이세계인 |  | 최시온 | 최시온,조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
 |  |  |  |  | 이세계 신들 & 대장장이 신 |  | 조승희 | 조승희 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-20
1.03 |  |  |  | 스크립트 | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 튜토리얼 연출 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 성심 캠프장 연출 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 이세계인 연출 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 
 |  |  |  |  | 이상감지 연출 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 마기를 머금은 논산 연출 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.04 |  |  |  | 캐릭터&NPC | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 메인 시나리오 캐릭터 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ㄴ연수 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  |  |  | ㄴ우식 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  |  |  | ㄴ주인공 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  |  |  | ㄴ희승 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  |  |  | ㄴ엄마 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 
 |  |  |  |  | ㄴ셰르파 |  | 최시온 | 최시온 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 
 |  |  |  |  | 마기를 머금은 논산 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 컨텐츠 | 무기 컨셉 | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 종류 |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 레벨 |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 강화 |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 호감도 |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-18 | 2020-11-21
 |  |  | UI | HUD | HUD 기획 문서 제작 |  | 윤도균 | 윤도균 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | ㄴGUI |  | 윤도균 | 윤도균 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21
 |  |  |  | 무기 | 무기 컨셉기획 UI |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  |  |  | 무기 스킬트리 UI |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  |  |  | 무기 한계돌파 UI |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  | 컨셉 | 흐름도 | 컨텐츠 순환 구조 |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 재화 순환 구조 |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-21
 |  |  | 스킬 | 필살기 | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 필살기 스킬 기획서 제작 |  | 윤도균 | 윤도균 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 | 2020-11-19
 |  |  |  |  | ㄴ검필살기 스킬 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ㄴ해머필살기 스킬 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ㄴ창필살기 스킬 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 학습 | 네코랜드 | 네코랜드 퀘스트 구현 인강 시청 |  | 조승희 | 조승희 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21
 |  |  | 몬스터 | 일반 몬스터 | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 튜토리얼 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 성심 캠프장 주변 (5마리) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ㄴ근육고블린 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 미정 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 
 |  |  |  |  | 미정 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 
 |  |  |  |  | 미정 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 
 |  |  |  |  | 미정 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 
 |  |  |  |  | 마기를 머금은 논산 필드 (5마리) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ㄴ꽃뱀 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 
 |  |  |  |  | ㄴ덤부루 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 
 |  |  |  |  | ㄴ머리통스터 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 | 2020-11-22 | 
 |  |  |  |  | 미정 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 
 |  |  |  |  | 미정 |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-23 |  | 
 |  |  |  | 네임드 몬스터 | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 성심 캠프장 주변 (1마리) |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21
 |  |  |  |  | 마기를 머금은 논산 필드 (1마리) |  | 정하경 | 정하경 |  |  | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 2020-11-21
 |  |  | 컨텐츠 | 퀘스트 | 최종 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 튜토리얼 |  | 최시온 | 최시온 ,조승희 |  |  | 2020--11-15 | 2020-11-18 | 2020-11-15 | 
 |  |  |  |  | 성심 캠프장 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ㄴ메인퀘스트 |  |  |  |  |  | 2020-11-22 |  | 2020-11-22 | 
 |  |  |  |  | ㄴ서브퀘스트 (10개 이상) |  | 조승희 | 조승희 |  |  | 2020-11-22 |  | 2020-11-22 | 
 |  |  |  |  | 마기를 머금은 논산 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | ㄴ일일퀘스트 |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  |  |  | ㄴ메인퀘스트 |  |  |  |  |  | 2020-11-22 |  | 2020-11-22 | 
 |  |  |  |  | ㄴ서브퀘스트 (4개 이상) |  | 조승희 | 조승희 |  |  | 2020-11-22 |  | 2020-11-22 | 
 |  |  | 스킬 | 공격 스킬 | 일반 공격 시스템 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 공격 스킬(연섬) 시스템 기획 |  | 윤도균 | 윤도균 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-20 | 2020-11-22
 |  |  |  | 버프 스킬 | 방어 스킬 시스템 기획 |  | 김현철 | 김현철 |  |  | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22 | 2020-11-22
 |  |  |  |  | 버프 스킬 시스템 기획 |  | 윤도균 | 김현철 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 
 |  |  | 컨텐츠 | 상점 | 장비 생산 & 구매/판매 기획서 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 컨텐츠 | 유료화 | 헌터 랭크 기획서 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
~ 2020.11.20 :
구현 전 단계 전체 업무 중 15개 업무 진행 완료
~ 2020.11.21 :
구현 전 단계 전체 업무 중 17개 업무 배정
구현 전 단계 전체 업무 중 17개 업무 진행 완료(100%)
~ 2020.11.22 :
구현 전 단계 전체 업무 중 18개 업무 배정
구현 전 단계 전체 업무 중 10개 업무 진행 완료(55.6%)

## Slide 10: 간트차트를 기준, 현재 공정률
프로토타입 전체 공정률 |  |  |  |  |  |  | - WAY : Weapon And You - 프로젝트 공정률 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공정률 |  | 완료 | 미완료 | 총 할 일 | 달성비율 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로토타입에서의 전체 공정률 |  | 42 | 126 | 168 | 25.0% |  | 인원 배정 및 작업 진행방식 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 단계 전까지의 공정률 |  | 42 | 25 | 67 | 62.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 단계 이후의 공정률 |  | 0 | 101 | 101 | 0.0% |  | 김현철 | PD, 컨셉 설정, 시스템, 인게임 구현 |  |  |  |  | 조승희 | 메인QA, 퀘스트, 인게임 구현 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 윤도균 | 시스템, 인게임 구현 |  |  |  |  | 최시온 | 캐릭터, 스크립트, 컨텐츠, 서브QA |  |  | 
전일 달성 공정률 |  |  |  |  |  |  | 정하경 | PM, 설정, 컨텐츠, 서브QA |  |  |  |  | 교수님 | 프로젝트 상급자 Allmight ! |  |  | 
 |  | 할 일 | 한 일 | 공정률 | 전체공정률 |  | 금일 달성 목표 공정률(오전) |  |  |  |  | 금일 달성 공정률(오후) |  |  |  |  | 
2020.11.21(토) |  | 17 | 17 | 100.0% | 10.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2020.11.22(일) |  | 18 | 10 | 55.6% | 6.0% |  |  |  | 오늘 할 일 | 전체공정률 |  |  |  | 오늘 한 일 | 오늘 할 일 | 공정률 | 전체공정률
2020.11.23(월) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.11.23(월) |  |  | 0.0% |  | 2020.11.23(월) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.11.24(화) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.11.24(화) |  |  | 0.0% |  | 2020.11.24(화) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.11.25(수) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.11.25(수) |  |  | 0.0% |  | 2020.11.25(수) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.11.26(목) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.11.26(목) |  |  | 0.0% |  | 2020.11.26(목) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.11.27(금) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.11.27(금) |  |  | 0.0% |  | 2020.11.27(금) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.11.28(토) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.11.28(토) |  |  | 0.0% |  | 2020.11.28(토) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.11.29(일) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.11.29(일) |  |  | 0.0% |  | 2020.11.29(일) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.11.30(월) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.11.30(월) |  |  | 0.0% |  | 2020.11.30(월) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.01(화) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.01(화) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.01(화) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.02(수) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.02(수) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.02(수) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.03(목) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.03(목) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.03(목) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.04(금) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.04(금) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.04(금) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.05(토) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.05(토) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.05(토) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.06(일) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.06(일) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.06(일) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.07(월) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.07(월) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.07(월) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.08(화) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.08(화) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.08(화) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.09(수) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.09(수) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.09(수) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.10(목) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.10(목) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.10(목) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%
2020.12.11(금) |  |  |  | #DIV/0! | 0.0% |  | 2020.12.11(금) |  |  | 0.0% |  | 2020.12.11(금) |  |  | 0 | #DIV/0! | 0.0%