## Gantt Chart
4팀 Gantt Chart 양식 | [15 empty] | 복붙용 화살표 도형 | [7 empty] | 복붙용 마일스톤 도형
[16 empty] | Kick - Off | [10 empty] | Prototype | CBT |  |  |  |  | OBT |  |  | Release |  | Finish
번호 (중요도) | WBS |  |  |  | 작업자 | 실 작업자 | 변경이유 | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 시작일 | 종료일 | 시작일 계산 | 종료일 계산 | 상태 | 비고 | 2020-11-19 | [5 empty] | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07
| 구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | [11 empty] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
1 | 킥오프 및 프로토 타입 구축 / 총 10일 | [6 empty] | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  | 1 | 7 | 완료 | 어느 폴더에 완성본 제출
1.01 |  | 컨셉 | 기본 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 메인 시나리오 (흐름도) | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
|  |  |  | 개념 정리(이 게임의 진짜 재미) | 김현철
|  |  |  | 원리 정리(어떠한 구조로?) | 김현철
|  |  |  | 관계구도 정리(캐릭터 생성 후) | 김현철
|  |  |  | 지역 설정(완료) | 김현철 | 김현철
1.02 |  |  | 세계관 강화 | 최종 완료
|  |  |  | 적대 세력 | 정하경 | 정하경 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  |  |  | 사회 통념 | 정하경 | 정하경,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
|  |  |  | 마석 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
|  |  |  | 몬스터 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
|  |  |  | 에고무기 | 조승희 | 조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
|  |  |  | 현재 | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
|  |  |  | 지구인거주지 | 윤도균 | 윤도균,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
|  |  |  | 주인공 | 최시온 | 최시온,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
|  |  |  | 헌터아저씨 | 최시온 | 최시온,조승희 |  | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-11-16
1.03 |  |  | 스크립트 | 최종 완료
|  |  |  | 튜토리얼 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18
|  |  |  | 성심 캠프장 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-18
|  |  |  | 건도 캠프장(수원지역 캠프장) | 정하경 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 감자 캠프장(철원지역 캠프장) | 정하경 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 햇빛 캠프장(적대적 캠프) | 최시온 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 불의 도시 대구 | 최시온 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 물에 잠긴 수원 | 최시온 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 눈의 도시 철원 | 최시온 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 마기를 머금은 논산 | 최시온
|  |  |  | 악의를 품은 경기장(던전) | 최시온 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 용의 둥지 용산(던전) | 최시온 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 마기가 가득한 부서진 포탈(던전) | 최시온 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
1.04 |  |  | 캐릭터&NPC | 최종 완료
|  |  |  | 메인 시나리오 캐릭터 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 |  |  | 1
|  |  |  | 성심 캠프장 | 최시온 | 최시온 |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-18 |  |  | 1
|  |  |  | 건도 캠프장(수원지역 캠프장) | 정하경 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 감자 캠프장(철원지역 캠프장) | 정하경 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 햇빛 캠프장(적대적 캠프) | 최시온 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 불의 도시 대구 | 정하경 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 물에 잠긴 수원 | 정하경 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 눈의 도시 철원 | 정하경 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
마기를 머금은 논산
|  |  |  | 악의를 품은 경기장(던전) | 정하경 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 용의 둥지 용산(던전) | 정하경 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 마기가 가득한 부서진 포탈(던전) | 정하경 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 1 | 2
1.05 |  | 컨텐츠 | 퀘스트 | 최종 완료
|  |  |  | 튜토리얼 | 조승희
|  |  |  | 성심 캠프장 | 조승희
|  |  |  | 건도 캠프장(수원지역 캠프장) | 조승희
|  |  |  | 감자 캠프장(철원지역 캠프장) | 조승희
|  |  |  | 햇빛 캠프장(적대적 캠프) | 조승희
|  |  |  | 마기를 머금은 논산 | 조승희
|  |  |  | 불의 도시 대구 | 조승희
|  |  |  | 물에 잠긴 수원 | 조승희
눈의 도시 철원
|  |  |  | 용의 둥지 용산 | 조승희
|  | 컨셉 | 필살기 | 최종 완료 |  |  |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-18
|  |  |  | 컨셉 기획서 제작 | 윤도균 | 윤도균
[5 empty] | 윤도균 | 윤도균
[5 empty] | 윤도균 | 윤도균
[5 empty] | 윤도균 | 윤도균
[5 empty] | 윤도균 | 윤도균
|  | 시스템 | 필살기 | 최종 완료 |  |  |  | 2020-11-18 |  | 2020-11-18
|  |  |  | 스크립트 및 기능구현 | 윤도균 | 윤도균
|  |  |  | 테스트 | 윤도균 | 윤도균
[5 empty] | 윤도균 | 윤도균
[5 empty] | 윤도균 | 윤도균
[5 empty] | 윤도균 | 윤도균
1.06 |  | 컨셉 | 무기 컨셉 기획 | 최종 완료
|  |  |  | 종류 | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 레벨 | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 강화 | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 호감도 | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | UI | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
1.07 |  | 시스템 | 무기 시스템 구현 | 최종 완료 |  |  |  | - | -
|  |  |  | 종류 | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 레벨 | 김현철, 윤도균 |  |  |  | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 강화 | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | 호감도 | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
|  |  |  | UI | 김현철, 윤도균 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  |  |  | 2
1.08 |  | QA | 무기 시스템 테스트 진행 |  | 전체
1.09 |  | 컨텐츠 | 흐름도 | 컨텐츠 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-17 | 미정 | 2020-11-17
|  |  |  | 재화 순환 구조 | 김현철 | 김현철 |  | 2020-11-17 | 미정 | 2020-11-17
|  |  |  | 기타 추가 컨텐츠 구상 | 김현철, 정하경 |  |  | 미정 | 미정
|  | 컨셉 | 일반 몬스터 | 최종 완료
1.1 |  |  |  | 마기를 머금은 논산 | 정하경,윤도균 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 불의 도시 대구 | 정하경,최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 물에 잠긴 수원 | 정하경,최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 눈의 도시 철원 | 정하경,최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 용의 둥지 용산 | 정하경,최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  | 컨텐츠 | 일반 몬스터 | 최종 완료
|  |  |  | 마기를 머금은 논산 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 물에 잠긴 수원 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 눈의 도시 철원 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 용의 둥지 용산 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  | 컨셉 | 네임드 몬스터 (필드보스) | 최종 완료
마기를 머금은 논산
불의 도시 대구
물에 잠긴 수원
눈의 도시 철원
용의 둥지 용산
|  | 컨셉 | 네임드 몬스터 (필드보스) | 최종 완료
마기를 머금은 논산
불의 도시 대구
물에 잠긴 수원
눈의 도시 철원
용의 둥지 용산
|  | 컨셉 | 보스 몬스터 (던전에서 나오는 레이드 보스) | 최종 완료
|  |  |  | 악의를 품은 경기장 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 용의 둥지 용산 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 마기가 가득한 부서진 포탈 | 윤도균,조승희 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  | 컨텐츠 | 보스 몬스터 (던전에서 나오는 레이드 보스) | 최종 완료
|  |  |  | 악의를 품은 경기장 | 정하경,윤도균 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 용의 둥지 용산 | 정하경,최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
|  |  |  | 마기가 가득한 부서진 포탈 | 정하경,최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2 | 5
1.11 |  | 레벨(기초) | 튜토리얼 배경 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 환경, 날씨, 생물 컨셉 | 최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-24 |  |  | 2 | 6
|  |  |  | 밤,낮 설정 | 최시온 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-24 |  |  | 2 | 6
1.12 |  |  | 레벨 설계 | 최종완료
|  |  |  | 집안 (부모님 방, 플레이어 방) | 최시온 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 2020-11-15 |  |  | 6
|  |  |  | 복도 | 최시온 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 2020-11-15 |  |  | 6
|  |  |  | 비상구 | 최시온 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 2020-11-15 |  |  | 6
|  |  |  | 도로 | 최시온 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 2020-11-15 |  |  | 6
|  |  |  | 이동 방식 | 최시온 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 2020-11-15 |  |  | 6
1.13 |  |  | 튜토리얼(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 김현철 |  |  |  | 2020-11-24 |  |  |  | 6
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  |  | 2020-11-24 |  |  |  | 6
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  |  | 2020-11-24 |  |  |  | 6
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  |  | 2020-11-24 |  |  |  | 6
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  |  | 2020-11-24 |  |  |  | 6
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 김현철
|  |  |  | 이벤트 설계 | 김현철
1.14 |  |  | 성심 캠프장 배경 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 환경, 날씨, 생물 컨셉 | 윤도균
|  |  |  | 밤,낮 설정 | 윤도균
1.15 |  |  | 성심 캠프장(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 윤도균
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 윤도균
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 윤도균
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 윤도균
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 윤도균
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 윤도균
|  |  |  | 이벤트 설계 | 윤도균
1.16 |  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 윤도균
|  |  |  | 이동 방식 | 윤도균
1.17 |  | QA | 튜토리얼 구현 테스트 진행 |  | 전체
1.18 |  | 레벨(필드) | 논산(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 이벤트 설계 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
1.19 |  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 이동 방식 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
1.2 |  |  | 수원, 철원(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 이벤트 설계 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
1.21 |  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 이동 방식 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
1.22 |  |  | 용산, 대구(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 이벤트 설계 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
1.23 |  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  |  |  | 이동 방식 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25 |  |  | 5 | 7
|  | 레벨(던전) | 악의를 품은 경기장(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 이벤트 설계 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 이동 방식 | 정하경 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  | 용의 둥지 용산(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 이벤트 설계 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 이동 방식 | 조승희 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  | 마기가 가득한 부서진 포탈(인게임 구현) 설정 | 최종 완료
|  |  |  | 지형(레이어) 설계 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 몬스터 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | NPC 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 생물 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 기타 오브젝트 배치 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 배경에 따른 효과 설정 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 이벤트 설계 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
|  |  |  | 이동 방식 | 김현철 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-25
1.24 |  | QA | 종합 테스트 진행 |  | 전체
2020.11.26_프로토타입 진행
마계식물뽑기

## WBS
번호 (중요도) | WBS
| 대분류 | 중분류 | 소분류
| 컨셉 기획 | 세계관 | 개념 정리
원리 정리
관계구도 정리
지역 설정
|  | 스토리/시나리오 | 스토리/시나리오 설정
시퀀스 설정
장면 연출 설계
|  | 지역 설정 | 튜토리얼
성심 캠프장
햇볕 캠프장
감자 캠프장
불의 도시 대구
물의 도시 수원
눈의 도시 철원
바람이 머무는 나주평야
눈물을 머금은 땅 논산
악의를 품은 경기장
용의 둥지 용산
마기가 가득한 부서진 포탈
|  | 캐릭터 | 플레이어블 캐릭터 설계
메인 시나리오 캐릭터 설계
서브 시나리오 캐릭터 설계
무기 에고 캐릭터 설계
성심 캠프장 NPC 설계
적대 캠프장 NPC 설계
맵 배회 NPC 설계
상점 NPC 설계
무기 NPC 설계
장비 NPC 설계
|  | 일반 몬스터 | 성심 캠프장 몬스터 설계
불의 도시 대구 몬스터 설계
물의 도시 수원 몬스터 설계
눈의 도시 철원 몬스터 설계
바람이 머무는 나주평야 몬스터 설계
눈물을 머금은 땅 논산 몬스터 설계
|  | 네임드 몬스터 | 캠프장 몬스터 설계
불의 도시 대구 몬스터 설계
물의 도시 수원 몬스터 설계
눈의 도시 철원 몬스터 설계
바람이 머무는 나주평야 몬스터 설계
눈물을 머금은 땅 논산 몬스터 설계
|  | 보스 몬스터 | 악의를 품은 경기장 몬스터 설계
용의 둥지 용산 몬스터 설계
마기가 가득한 부서진 포탈 몬스터 설계
| 레벨 | 캠프장 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 캠프장 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 불의 도시 대구 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 물의 도시 수원 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 눈의 도시 철원 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 바람이 머무는 나주평야 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 눈물을 머금은 땅 논산 배경 설정 | 환경 컨셉
날씨 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 악의를 품은 경기장 몬스터 설계 | 환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
|  | 용의 둥지 용산 몬스터 설계 | 환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
환경 컨셉
생물 컨셉
밤,낮 설정
|  | 맵(인게임 구현) 설정 | 지형(레이어) 설계
몬스터 오브젝트 배치
NPC 오브젝트 배치
생물 오브젝트 배치
기타 오브젝트 배치
배경에 따른 효과 설정
이벤트 설계
|  | 레벨 설계 | 스테이지 별 동선
이동 방식
| 컨텐츠 & 시스템 | 무기 | 종류
레벨
강화
호감도
|  | 장비 | 장비 생산
장비 구매
장비 강화
|  | 과제 | 일일출석 과제 설계
업적과제 설계
|  | 퀘스트 | 메인 시나리오
서브 퀘스트
일일 퀘스트
|  | 전투 | PvP (플레이어)
PvE (몬스터)
|  | 랭킹 | 인기도 랭킹
길드 랭킹
PVP 랭킹
PVE 랭킹
|  | 커뮤니케이션 | 친구
파티
길드
인기도
귓속말
확성기
|  | 스킬 | 공격스킬
방어스킬
버프스킬
|  | 피로도 | 피로도 획득 및 표시 방식
피로도 소모방식
|  | 우편 | 우편함
우편송수신
|  | 거래 | 직거래(1:1거래)
중고나라(경매장)
|  | 펫 | 펫 종류
펫 장착방식
펫 획득방식
펫 읽는방식
펫 능력치
펫 호감도
|  | 사운드 | 효과음
bgm
| 밸런스 | 캐릭터 | 방어력
MP
레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
|  | 무기 | 공격력
MP
레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
강화
|  | 장비 | 방어력
MP 최대량 증가
경험치 획득량 증가
제작 및 생산에 소모되는 재화량
강화
|  | 몬스터 | HP
공격력
방어력
스킬
경험치 제공량
|  | 스킬 | 공격력 배율
속성 배율
MP 소모량
쿨타임
딜레이
스킬 획득 레벨
|  | 레벨(맵) | 몬스터 리젠시간
몬스터 리젠위치
몬스터 종류
동선설계
배경에 따른 효과
|  | 펫 | 스탯 보너스
획득 방식
펫 레벨업 당 필요 경험치 상승 그래프
SSR, SR, R, N 등급 펫 분류
|  | 피로도 | 던전 입장 시 소모되는 피로도
스토리 진행 시 소모되는 피로도
피로도 자연 회복량
피로도 회복 아이템 회복량
|  | 과제 | 일일출석 과제 보상 설계
업적과제 보상 설계